## Slide 1
Projeto OEE

## Slide 2
OBJETIVO
Definir próximas etapas do Projeto OEE
  Qual Plataforma o projeto será desenvolvido: SicFar, Excel, Power BI ou integrado?
  Quem será o responsável pelo desenvolvimento da Plataforma: Emanuel e TI, Freelancer em programação ou André Siebra e Felipe?
  Quem será o responsável pela implantação total do OEE: Sávio Rafael ou Maxwell Cortez com suporte de André Siebra?

## Slide 3
PRÓXIMOS PASSOS
Próximos Grandes Marcos
Pré Work
Treinamento de uso da Plataforma
Desenvolvimento da Plataforma
Treinamento Teórico de OEE
Escolha de Linhas Piloto com Teste durante 1 Semana ou 1 Mês
Implantação em todas as Linhas Farmace – Jan/26 ou Out/25
FINALIZADO

## Slide 4
Desenvolvimento da Plataforma
  Após definição da Plataforma, o responsável pelo desenvolvimento deverá receber o material teórico de Pré Work;
  Após leitura, deverá ser realizado uma reunião com Sávio Rafael e Consultor Rafael Gusmão para alinhamentos referente a dúvidas e especialmente sinalização de impossibilidade de implantação qualquer ferramenta proposta no material para discussão de quais ações deverão ser realizadas.
  Elaboração e Aprovação do cronograma para etapa de desenvolvimento da Plataforma.
  Início do desenvolvimento da Plataforma com reuniões semanais para acompanhamento das ações, avaliação das etapas já realizadas e busca por reduzir retrabalhos e ajuste.

## Slide 5
Treinamento Teórico de OEE
  Elaboração de Material que será utilizado como base nos treinamentos teóricos presencias com TODOS os envolvidos no projeto: Gestores, Supervisores, Encarregados, Operadores e Analistas de Dados não apenas da Produção, como dos setores suporte como Manutenção BP, DEM, Garantia da Qualidade e etc;
  Elaboração e aprovação dos Treinamentos, bem como definição da responsabilidade em ministrar os treinamentos;
  Realização de Treinamentos;
  Elaboração de Material Teórico que ficará disponível em todas as linhas de produção para consulta à qualquer momento pelos usuários do OEE.

## Slide 6
Treinamento da Plataforma
  Apresentação e Aprovação da Plataforma para os gestores;
  Elaboração de Material Teórico sobre o uso da Plataforma;
  Treinamentos teóricos presencias com TODOS os envolvidos no projeto: Gestores, Supervisores, Encarregados, Operadores e Analistas de Dados não apenas da Produção, como dos setores suporte como Manutenção BP, DEM, Garantia da Qualidade e etc;
  Entrega do Plataforma para uso em fase teste;
  Realizar ajustes identificados após testes;
  Entre Final da Plataforma.

## Slide 7
Escolha de Linhas Piloto
  Definir quais serão as Linhas Piloto do Projeto e quanto tempo de teste;
  Idealmente deve ser realizado minimamente uma Linha por Setor Produtivo e no SPEP e SPPV deve ser realizado com uma linha de envase e uma linha de embalagem.
  Analisar os resultados obtidos e avaliar o uso e entrega de todas as ferramentas da Plataforma.
  Identificar pontos de melhorias e necessidade de ajustes. Formalizar em documento e entregar ao responsável pelo desenvolvimento da Plataforma.
  Aprovar as correções dos pontos identificados.

## Slide 8
Implantação de TODAS as Linhas
  Definir data de implantação em todas as Linha. Idealmente a implantação oficial do projeto deve ocorrer no início do 4T25 (01 de Outubro de 2025) ou em 01 de Janeiro de 2026 - Iniciar em 01/01/26 seria o melhor cenário!
  Implantar o OEE todas as Linhas que estão no escopo do Projeto;
  Usar todas as ferramentas e opcionalidades da Plataforma;
  Elaborar rotinas de apresentação e uso dos resultados de forma integrada e padronizada em toda a Farmace. TODOS os setores produtivos precisam utilizar o OEE como ferramenta de trabalho! É o principal indicador da Produção!